## Feuille 1
Date | Intitulé de la tâche | Description détaillée | Durée (heures) | Objectif | Résultat / Livrable | Problèmes rencontrés | Solutions apportées | Autonomie | Lien avec le projet global | Bilan / Commentaire personnel
2026-01-14 | Explication/Présentation projet par le professeur | donner les groupes, la notation ect... | 2h
2026-01-15 | Compréhension du projet | prise en compte de tout le projet et compréhension de ce que l'on doit faire. Répartition des roles pour chaque étudiant dans le groupe | 4h
2026-01-22 | Création et avancement présentation n°1 du projet |  | 4h
2026-01-26 | Commencement de la construction de la voiture | on a obtenu la maquette et on a commencé à la construire; Le temps indiqué ici est 2h au lieu de 4h car un élève de notre classe s'est fait renversé par un bus | 2h
2026-01-27 | Arret temporaire de la construction de la voiture | après avoir remarqué un souci, on a du arrété temporairement la construction de la maquette à cause du souci des pièces, on attend de recevoir celles commandées | 3h30
2026-01-28 | Installation de l'OS sur la carte raspberry 4 |  | 2h
2026-02-02 | Continuation de la construction de la voiture | après avoir reçu les pièces nécessaires nous avons continuer de construire la voiture | 4h
2026-02-03 | Fin de la construction de la voiture | On a finit de construire la voiture et on a vérifier si le moteur faisait tourner les roues correctement | 2h30
2026-02-04 | Debut d'utilisation de webots | Utilisation de webots pour visualiser la structure du fonctionnement du code final | 3h
2026-02-05 | Fin d'utilisation de webots | J'ai un code fonctionnel dessus | 2h
2026-02-24 | Test avancer voiture | Ecri d'un code pour faire avancer la voiture, trouver que voiture mal montée | 4h
2026-02-25 | Test droite gauche voiture | Ecri du code pour tester le mouvement des roues, carte arduino ne fourni pas assez de tension pour le servomoteur | 3h
2026-02-26 | Autres test droite gauche voiture | Besoin d'un convertisseur 7v à 5v et 4a, si assez de tension le mouvement des roues est fonctionnel (test avec générateur) | 4h
2026-03-03 | Rédaction de la partie de communication entre cartes | Rajout de la partie pour transmettre les données comme angles de roues de la raspberry (élève 2) à l'arduino (élève1) dans les deux codes | 4h
2026-03-05 | fin du premier code pour faire avancer la voiture | la voiture est maintenant capable de se déplacer selon ce que le capteur lidar lui indique | 3h
2026-03-09 | Rédaction du rapport de projet | j'ai commencé à écrir mon rapport de projet de 30 pages et j'ai travaillé sur mon diapo pour la prochaine revue de projet | 2h
2026-03-10 | Rédaction du rapport de projet | j'ai continué à écrire un peu mon rapport | 1h
2026-03-12 | J'ai attendu que l'élève 2 ai fini de coder pour continuer | Elle doit rajouter le capteur ultrason à son code, en attendant j'ai travaillé sur mon rapport | 4h
2026-03-13 | J'ai attendu que l'élève 2 ai fini de coder pour continuer | Elle doit rajouter le capteur ultrason à son code, en attendant j'ai travaillé sur mon rapport | 1h
2026-03-16 | Test voiture nouveau code | On a testé le nouveau code qui incorpore le capteur ultrason mais il y a avait un problème de moteur | 4h
2026-03-17 | Ajout plaque pour cartes | On a créer la plaque qu'on ajoute sur la voiture pour posert les cartes raspberry et arduino et on a fixé le souci du moteur, le nouveau code marche | 4h
2026-03-18 | Début du rajout des modules xbee3 | On a modifié nos codes afin d'y ajouter les modules xbee3 qui doivent communiquer entre eux pour envoyer et réceptionner le signal de départ | 3h
2026-03-19 | Début de la configuration des modules xbee3 | On a commencé à configurer les xbee3 afin qu'ils soient connecté dans un seul réseau, mais on a seulement réussi à envoyer un message depuis un sans pouvoir en envoyer depuis l'autre | 4h
23/03/0206 | Fin de la configuration des modules xbee3 | On a décider de seulement envoyer un message depuis un car c'est suffisant et qu'on arrive pas à envoyer des messages depuis les deux, on doit maintenant modifier nos codes une nouvelle fois | 4h
2026-03-24 | Test fonctionnement xbee dans le code | L'envoie et la réception du signal start fonctionne après beaucoup de temps à configurer les deux Xbee pour qu'elles soient dans le même réseau et qu'elles communiquent | 3h
2026-03-26 | Construction du portique d'essai | Les pièces qui permettent de construire le portique ont les mauvaises mesures on les a donc changé et on va les re-imprimer en 3d | 4h
2026-03-30 | Avancement de mon rapport |  | 3h30
2026-03-31 | Création de diagramme de déploiement et modification code | Je suis passé de char* à string pour récuperer l'action du json dans mon code | 4h
2026-04-01 | Création de diagramme de séquence et pièces ligne départ | On a remesurer les dimensions des pièces pour construire le portique de la ligne de départ | 3h
2026-04-02 | Avancement de mon rapport | l'élève 3 étant un apprentis nos devons l'attendre pour faire des test avec les xbee car n'ayant pas de caméra il utilisait son téléphone avec son code | 4h
2026-04-20 | Test des codes | Les codes élève 2 et élève 3 ne communiquent pas correctement | 4h
2026-04-21 | Test des codes + début construction portique | Les codes élève 2 et élève 3 ne communiquent toujours pas correctement, le problème a été reglé vers la fin des 4h | 4h
2026-04-22 | Construction du portique | Tests des codes ensemble problèmes au niveau du code de l'élève 2, le lidar ne tourne pas puis le code n'envoie plus de valeurs | 4h
2026-04-23 | Ajout de cerflex au portique + tests des codes | Les codes fonctionnent ensembles plus qu'à faire quelque petites modifications et la voiture est entièrement autonome | 4h
2026-04-27 | Avancement de mon rapport | On doit avancer sur nos rapports et l'élève 2 doit rendre son code automatique | 4h
2026-04-28 | Avancement de mon rapport |  | 4h
2026-04-29 | Test du fonctionnement automatique code élève 2 | Son code se lance automatiquement lorsqu'on allume sa carte raspberry | 4h
2026-04-30 | Ajout des pièces directement sur la voiture |  | 4h
2026-05-04 | Avancement de mon rapport | J'ai peaufiné des détails et rajouter des choses qui sont demandées | 4h
2026-05-06 | Avancement de mon rapport + travail sur une pièce voiture | On a besoin d'une pièece pour faire tenir le lidar et une autre pour faire tenir le capteur ultrason | 4h
2026-05-07 | Création du github + travail sur une pièce voiture | On a modifié quelle pièce on va utilisé pour le lidar, et sur le github j'ai mis tous les codes qu'on a fait avec d'autre chose comme ce tableau excel par exemple | 4h
2026-05-11 | Automatisation du code de l'élève 3 | L'élève 3 n'ayant pas autant de temps que nous car étant apprentis j'ai dû automatiser son code pour qu'il s'active lorsque sa raspberry démarre | 3h
2026-05-12 | Ajout du lidar sur la voiture + avancement rapport | On a dû créer nos propress visses afin d'ajout le lidar sur la voiture et j'ai ajouté et modifier des choses dans mon rapport | 4h
2026-05-18 | Ajout du capteur ultrason + test sur circuit | On a rajouter le capteur ultrason et procédé à plusieurs test sur circuit desquelles on a modifié la vitesse et la distance de détection de la voiture | 4h
2026-05-19 | Test sur circuit | On a modifié le code élève 1 car la voiture tourner dans le mauvais sens et pas assez | 4h
2026-05-20 | Test sur circuit | Plusieurs modification sur le code de l'élève 2 | 2h
2026-05-21 | Test sur circuit | Plusieurs modification sur le code de l'élève 2, la voiture arrive à faire des tours complets de manière autonome mais certains moments il y a des problèmes de détection | 3h
2026-05-26 | Test sur circuit | Toujours un problème de détection des murs quand ils sont parfaitement collés à la droite ou la gauche de la voiture | 4h
2026-05-28 | Test sur ciruit, projet complété | On a réglé les problèmes de la voiture le projet est donc fini | 4h
TOTAL=167h30