## Feuille 1
Date | Intitulé de la tâche | Description détaillée | Durée (heures) | Objectif | Résultat / Livrable | Problèmes rencontrés | Solutions apportées | Autonomie | Lien avec le projet global | Bilan / Commentaire personnel
2026-01-14 | Explication/Présentation projet par le professeur | donner les groupes, la notation ect... | 2h
2026-01-15 | Compréhension du projet | prise en compte de tout le projet et compréhension de ce que l'on doit faire. Répartition des roles pour chaque étudiant dans le groupe
2026-01-21 | diapo présentation projet global |  | 4h
2026-01-22 | Avancement du diapo | présentation projet global | 4h
2026-01-23 | Avancement du diapo | présentation projet global | 1h
2026-01-27 | Montage de la voiture | montage de la voiture / commande de plusieurs pieces par M.Bulcke car erreur ont a collé certaines pièces | 2h
2026-01-28 | Installation de l'OS sur la carte raspberry 4 qui sera utiliser DANS la voiture |  | 2h
2026-02-02 | Alternance
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-23 | Installation de l'OS sur la carte raspberry 4 qui sera utiliser HORS de la voiture |  | 4h
2026-02-24 | commande du multiplexer car plusieurs adresses sur les decteur de distance |  | 4h
2026-02-25 | commande de la caméra + commandes des capteurs de distance manquant | les capteurs sont des capteurs de distances qui permettent de détecter quand la ligne sera franchise + de savoir si la voiture traverse bien la ligne dans le bon sens | 4h
2026-02-26 | config de la detection multiple de plusieurs voitures |  | 5h
2026-03-02 | ajout majeur dans le script | classement total final avec le numéro des voitures, le temps total de la voiture et son retard par rapport a celle du dessus + le gagnant avec son temps | 4h
2026-03-03 | ajout majeur dans le script | classement total final avec le numéro des voitures, le temps total de la voiture et son retard par rapport a celle du dessus + le gagnant avec son temps | 4h
2026-03-05 | ajout majeur dans le script | ajout de l'enregistrement des photos prise pour la détection du QR code + récap course terminée a la fin qui affiche le nombre de tours choisi | 4h
2026-03-06 | ajout majeur dans le script | ajout de l'enregistrement des photos prise pour la détection du QR code + récap course terminée a la fin qui affiche le nombre de tours choisi | 4h
2026-03-09 | Création du portique en carton pour expérimentation |  | 4h
2026-03-10 | modélisation 3D | pour une pièce en 3D qui aurait permi d'assembler le portique avec les barres disponible en classe | 4h
2026-03-11 | modélisation 3D | pour une pièce en 3D qui aurait permi d'assembler le portique avec les barres disponible en classe | 4h
2026-03-12 | avancement du code et corrections mineurs |  | 4h
2026-03-18 | integration de Xbee dans le code pour le déclenchement des voitures
2026-03-19 | Alternance
¦
¦
2026-04-19
2026-04-20 | avancement sur le tableau de résulat
2026-04-21 | avancement sur le diapo
2026-04-22 | montage de la structure finale
2026-04-23 | config de la camera
2026-04-24 | avancement sur le diapo
2026-04-27 | avancement sur le diapo
2026-04-20