## Feuille 1
Date | Intitulé de la tâche | Description détaillée | Durée (heures) | Objectif | Résultat / Livrable | Problèmes rencontrés | Solutions apportées | Autonomie | Lien avec le projet global | Bilan / Commentaire personnel
2026-01-14 | Explication/Présentation projet par le professeur | donner les groupes, la notation ect... | 2h
2026-01-15 | Compréhension du projet | prise en compte de tout le projet et compréhension de ce que l'on doit faire. Répartition des roles pour chaque étudiant dans le groupe
2026-01-21 | debut presentation rapport | etude des documents, mise en place, analyse | 3h
2026-01-22 | continuation préparation presentation | debut mis en place texte, continue presentation | 4h
2026-01-26 | continuation préparation presentation + avancer construction voiture | continue presentation mis en place, reception maquette et circuit voiture/matériels | 4h
2026-01-27 | continue voiture construction | decoupage, colle, graisse, achats, continue presentation | 4h | finir monter architecture voiture |  | matériaux manquant ou coller plutôt que graisser | achat nouvelle pièce ou attente passage sur partie project plus important
2026-02-02 | construction voiture | assemblage, reception piece manquantes | 6h
2026-02-23 | reflexion materiel prog | répartion matériel + reflexion connexion carte + recup carte necess + recherche cables liaison carte-lidar | 4h
2026-02-24 | test capteur lidar avec rasp | config rasp langue && desktop && mise a jour && check etat fichier present && install codeblocks | 4h |  | rasp utilisable et interface ouvrable avec commande startx
2026-02-25 | install biblio lidar | install github biblio rplidar_sdk sur rasp dans terminal && debug + deb prog cpp lien rplidar_sdk | 4h | lidar connect a terminal et code cpp | lidar tourne avec commande cmd mais bug lien code cpp | confusion dans cpp et h de biblio copier à garder ou pas && changement vlan plante des connexions et maj | creation aide path dans cpp code pour trouve .h et reconnect rasp correct
2026-02-26 | lier lidar à code | resolve prob .h/cpp de biblio copy et garde que necess + trouve erreurs restante + deb code | 4h | enlever erreur liaison biblio lidar a code | code peut demarer lidar and afficher resultats
2026-03-02 | recup info utile et pouvoir les transmettres jusqu'à voiture | vitesse lidar modif (a voir/init selon besoin) + choix angle analyse + distance filtre (garde 0 ou choisit +grand possible) | 4h
2026-03-03 | essai connect arduino/rasp et deux codes | fait avec cable pour l'instant | 4h
2026-03-05 | test voiture tourne avec reception angle | victor (modif recep angle et reaction de la voiture roues) + repare marche arriere puis marche avant et roue tourne quand detect obstacl/angle recus | 2h
2026-03-09 | implementation sensor ultrason | code + biblio + cable dans code rasp
18_19_23/03/2026 | communication xbee
2026-03-24 |  | fonctionne envoie dep mais lidar tourne plus